## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN BAÑOS
ANEXO 12 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ZONA | FRENTE DE OBRA 1 |  | FRENTE DE OBRA 2 |  | DÍAS DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
ZONA DE CARGA HOMBRES | 2025-12-01 | 2026-01-20 |  |  | 49 | BAÑO MIXTO DURANTE EJECUCIÓN
ZONA DE CARGA MUJERES | 2025-12-01 | 2026-01-20 |  |  | 49 | BAÑO MIXTO DURANTE EJECUCIÓN
COMISIONES HOMBRES |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 14 | DEL 1/03/2026 AL 15/03/2026 VERIFICAR EVENTO EN GRAN SALÓN PARA INTERVENIR BAÑOS DE COMISIONES
COMISIONES MUJERES | 2025-12-20 | 2026-01-20 |  |  | 30 | AMPLIACIÓN DE VENTANA DE EJECUCIÓN A TRASLADO DE FIESTAS DEL GRAN SALÓN AL PABELLÓN ROJO.
MEZZANINE HOMBRES | 2025-09-21 | 2025-10-12 |  |  | 21
MEZZANINE MUJERES |  |  | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 19
AMARILLO HOMBRES | 2025-12-22 | 2026-01-23 |  |  | 31 | 19/03/2025 AL 30/03/2025 SI NO SE CONFIRMA CALLE VIVA FEST Y CUMBRE LATINOAMERICA DE NEGOCIOS DIGITALES EVENTO EN AMARILLO, DAR PRIORIDAD A BAÑOS
AMARILLO MUJERES |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-25 | 25 | 19/03/2025 AL 30/03/2025 SI NO SE CONFIRMA CALLE VIVA FEST Y CUMBRE LATINOAMERICA DE NEGOCIOS DIGITALES EVENTO EN AMARILLO, DAR PRIORIDAD A BAÑOS
ZONA DURA HOMBRES | 2026-03-03 | 2026-03-30 |  |  | 27 | BLOQUEO PABELLÓN AZUL DEL 11 DE MARZO AL 30 PARA LIBERAR BAÑOS O PLAN DE CONTIGENCIA CON OTRO PABELLÓN
ZONA DURA MUJERES |  |  | 2026-03-15 | 2026-04-12 | 27 | BLOQUEO PABELLÓN AZUL DEL 11 DE MARZO AL 30 PARA LIBERAR BAÑOS O PLAN DE CONTIGENCIA CON OTRO PABELLÓN
TORRE NORTE HOMBRES | 2025-10-31 | 2025-11-14 |  |  | 14
TORRE NORTE MUJERES Y PMR |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 14

## Hoja2 (hidden)
ESTADO | PRIORIDAD
No se ha iniciado | BAJO
En ejecución | MEDIO
Completo | ALTO
En espera
Atrasado
Necesita revisión
Necesita actualización