## Consolidado
MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS | [5 empty] | Impacto
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y REPOTENCIACIÓN PABELLÓN AMARILLO | [5 empty] | Probabilidad
Calificación Cualitativa
CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO | ASIGNACIÓN | 1 Raro | Impacto del riesgo | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
2 Improbable
3 Posible
4 Probable
|  |  | 5 Casi cierto |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | Probabilidad | Calificación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Retrasos en el montaje de la estructura metálica | Contratista | 2 | 6 |  |  |  | 4
2 | Retrasos en la fase constructiva de las fundaciones del proyecto | Contratista | 1 | 3 |  | 2
3 | Deterioro de la seguridad física de la región | Contratista - Entidad | 1 | 3 |  | 2
4 | Demora en la entrega de los planos aprobados construcción | Entidad | 1 | 2 | 1
5 | Retrasos por hallazgos arqueológicos o similares | Contratista - Entidad | 1 | 6 |  |  |  |  | 5
6 | Proceso de compras (Pedidos, recepción y programación de recursos) | Contratista | 2 | 5 |  |  | 3
7 | Retrasos en el proceso de construcción por posibles interferencias con fundaciones y redes existentes en el lote | Contratista - Entidad | 1 | 2 | 1
8 | Retrasos en la instalación de las fachadas del edificio (carpintería Metálica y vidrios) | Contratista | 2 | 6 |  |  |  | 4
9 | Optimización de diseños | Contratista - Entidad | 3 | 7 |  |  |  | 4
10 | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a expedición de licencias o permisos, por razones no imputables al contratista | Entidad | 2 | 4 |  | 2
11 | Insuficiencia de los estudios y diseños | Entidad - Contratista | 3 | 7 |  |  |  | 4
12 | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños por fallas en el desarrollo de los mismos diseños | Entidad | 1 | 2 | 1
13 | Riesgo de liquidez en general. | Contratista | 1 | 2 | 1
14 | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Contratista | 1 | 4 |  |  | 3
15 | Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato | Contratista | 1 | 4 |  |  | 3
16 | Cambio en condiciones de financiamiento del contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio | Contratista | 1 | 4 |  |  | 3
17 | Variaciones del peso frente a otras monedas | Contratista | 2 | 5 |  |  | 3
18 | Costos ociosos de la mayor permanencia de obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad | Contratista | 2 | 6 |  |  |  | 4
19 | Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista | contratista | 1 | 4 |  |  | 3
20 | Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido | contratista | 1 | 5 |  |  |  | 4
21 | Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro | contratista | 3 | 7 |  |  |  | 4
22 | Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro | Contratista - Entidad | 1 | 5 |  |  |  | 4
23 | Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación | Contratista | 3 | 7 |  |  |  | 4
24 | Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico | contratista | 3 | 7 |  |  |  | 4
25 | Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc | Contratista - Entidad | 1 | 2 | 1
26 | Errores en las condiciones de contratación y sus anexos | Entidad | 1 | 5 |  |  |  | 4
27 | Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta | Contratista | 2 | 6 |  |  |  | 4
28 | Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista | Contratista | 2 | 6 |  |  |  | 4
29 | Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato | Entidad | 1 | 3 |  | 2
30 | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes | Contratista | 2 | 4 |  | 2
31 | Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista | Contratista | 2 | 6 |  |  |  | 4
32 | Demora del contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro | Contratista | 2 | 4 |  | 2
33 | Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista | Contratista | 2 | 6 |  |  |  | 4
34 | Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc | Contratista | 2 | 6 |  |  |  | 4
35 | Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos | Contratista - Entidad | 3 | 6 |  |  | 3
36 | Suspensiones del contrato, por trámites o aprobaciones por parte de terceros | Contratista - Entidad | 3 | 7 |  |  |  | 4
37 | Suspensiones por eventos inherentes a la Entidad | Entidad | 3 | 5 |  | 2
| Valoración del riesgo | Categoría
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
| 6 y 7 | Riesgo alto
| 5 | Riesgo medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para 2019-05-23 matrix de riesgos constructor pabellon amarillo.xls
Ejecutar el 23/05/2019 12:52
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 18 | Excel 97-2003